## Sprint I
Sprint | Zadanie | Adam | Agnieszka | Bozena | Mateusz
I | Podstawowe funkcjonalności |  |  |  | x
| Testy jednostkowe |  |  | x
| Dokjumentacja |  | x
II | update index.html - wygląd strony startowej
Rozwój dokumentacji
Testy integracyjne
BUGI - naprawa
| Mateusz Medon | Story points |  | sprint | I
| Opis |  | status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Opracowanie architektury projektu | 1 | zakończone | 30% |  |  | 100%
| Wybór technologi | 2 | zakończone | 100%
| Bożena Mazur | Story points |  | sprint | I
|  |  | status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Analiza wymagań | 3 | zakończone |  | 50% | 100%
| Podstawowe założenia biznesowe | 2 | zakończone | 100%
| Dokumentacja | [8 empty] | 100%
| Agnieszka Wardęga | Story points |  | sprint | I
|  |  | status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Opracowanie wstępnych założeń | 5 | zakończone | 10% | 25% |  | 50% | 100%
Interface
| Adam Czerwonka | Story points |  | sprint | I
|  |  | status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Aktualizowanie założeń bazodanowych | 2 | zakończone | 50% |  | 75% |  | 100%
| implementacja bazy danych | 4 | w toku
| zapytania SQL | 3 | w toku
| debugowanie LOG | 2 | w toku

## Sprint II
Mateusz Medon |  |  | SPRINT II
Opis | Story points | status | FAZA I |  |  |  |  | FAZA II
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Praca nad zapytaniami do serwera | 13 | zakończone | FAZA I 1: 30%; FAZA I 4: 100%
bug komunikacja servera | 2 | zakończone | FAZA I 1: 100%
dokumentacja v0.1 | 1 | w toku | FAZA II 2: 30%
Bożena Mazur |  |  | FAZA I 1: SPRINT II
Opis | Story points | status | FAZA I 1: FAZA I; FAZA II 1: FAZA II
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
dokumentacja v0.2 | 1 | zakończone | FAZA I 2: 50%; FAZA I 5: 100%
testy jednostkowe interfejsu użytkownika | 2 | zakończone | FAZA II 2: 25%; FAZA II 3: 100%
implementacja bazy danych | 8 | zakończone | FAZA II 2: 50%; FAZA II 4: 100%
zapytania SQL | 5 | w toku | FAZA II 5: 25%
Agnieszka Wardęga |  |  | FAZA I 1: SPRINT II
Opis | Story points | status | FAZA I 1: FAZA I; FAZA II 1: FAZA II
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Implementacja interfejsu użytkownika | 8 | zakończone | FAZA I 1: 10%; FAZA I 2: 25%; FAZA II 1: 100%
Naprawa błędów index.html | 2 | zakończone | FAZA I 3: 50%; FAZA II 1: 100%
Implementacja style.css | 3 | w toku | FAZA II 2: 45%
praca nad logami | 3 | zakończone | FAZA I 4: 25%; FAZA II 5: 100%
Adam Czerwonka |  |  | FAZA I 1: SPRINT II
Opis | Story points | status | FAZA I 1: FAZA I; FAZA II 1: FAZA II
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
implementacja bazy danych | 4 | w toku
zapytania SQL | 3 | w toku
debugowanie LOG | 2 | w toku